- 广西中马钦州产业园区开发有限公司

- 关于中马钦州产业园区启动区标准厂房一期

- （5#、6#、8#）外立面改造施工公开比选文件

我公司拟对中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造施工通过公开比选进行采购，具体事项如下：

一、项目基本情况

1、建筑层数：4层；

2、铝合金安装面积分别为：5#：约1085平方米；6#：约1065平方米；8#：约1121平方米；以上铝合金安装面积合计：约3271平方米。

3、涂料喷涂面积分别为：5#：约605平方米；6#：约2174平方米；8#：约1570平方米；以上涂料喷涂面积合计：约4349平方米。

本项目预算控制价：199万元

二、报价单位要求

资质要求：具有独立法人资格，房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

三、比选须知

（一）采购范围：中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造施工。

（二）接收报价文件截止日期：至2016年9月14日17:00止。

（三）工期要求：总工期30日历天。

（四）密封要求：报价文件资料清单原件及复印件须加盖公章密封于文件袋内。

（五）报价文件资料清单

1.营业执照(复印件加盖公章)、资质证书(复印件加盖公章)；

2.报价函（注明折扣、费用大概金额、加盖公章）；

3.类似业绩(复印件加盖公章)、施工方案（包括施工队伍组织情况、施工组织设计、施工工期、施工质量保证措施等）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.纸质版报价文件未按要求密封；

2.不响应比选文件实质性要求；

3.出现两个或两个以上报价；

4.报价超出预算控制价的。

五、有效报价单位数量不足三家的，本次公开比选采购无效。

六、评分办法

本采购事项评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本采购事项预算控制价：199万元。

（一）商务文件（满分70分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×70+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[70-(N0/NK)×70]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个投标报价，NK为控制价，Ai为第i个投标报价得分，结果保留两位小数)

（二）技术文件（满分30分，取整数分值）

1. 业绩分（满分10分）：15个以上类似业绩得满分；10个以上类似业绩得7-9分；6个以上类似业绩得4-6分；6个以下类似业绩得0-3分。

2. 施工方案（满分20分）：优得16-20分；良得10-15分；中得5-9分；差得0-4分。

七、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程施工合同

- 中马钦州产业园区启动区

- 标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程

- 施工合同

- 合同编号：

发包人（以下简称甲方）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

承包人（以下简称乙方）：

双方协商一致就甲方将中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程委托乙方负责施工事宜，达成如下条款：

第一条 工程项目概况

（一）工程名称：中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程。

（二）施工地点：中国—马来西亚钦州产业园区启动区内

（三）承包方式：包工包料

（四）项目概况：

1、建筑层数：4层；

2、铝合金安装面积分别为：5#：约1085平方米；6#：约1065平方米；8#：约1121平方米；以上铝合金安装面积合计：约3271平方米。

3、涂料喷涂面积分别为：5#：约605平方米；6#：约2174平方米；8#：约1570平方米；以上涂料喷涂面积合计：约4349平方米。

第二条 工程造价

施工图总价包干，合同总价款人民币大写           （￥    .00）包括但不限于人工、材料、机械、措施、管理、利率税金等完成施工图纸内容全部费用，除本合同明确另有约定外，本合同价款不因其他因素变化。

第三条 工期

总工期30日历天，开竣工日期：   年   月  日至    年   月  日。

第四条 工程款支付方式

1、工程开工后，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款，共计人民币大写     元整（￥    .00）；本合同相关全部材料到达项目现场且经监理单位书面验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的60%（人民币大写     元整（￥    .00），工程完工且经甲方确认后，甲方向乙方支付至合同总价的80%（人民币大写     元整（￥    .00）；

2、工程竣工验收合格，且乙方报送竣工结算材料，经甲方委托的第三方审核单位或者政府审计部门审核后支付至合同总价的 95 %（人民币大写     元整（￥    .00）；

3、合同剩余金额，即人民币大写     元整（￥    .00）作为工程保修金，保修期为两年，自工程竣工验收合格且相关竣工结算材料经审核单位或者政府审计部门审核通过后起算；保修期届满后7日内乙方需向甲方提出返回保修金书面申请，如无应扣除保修金情况，甲方收到乙方申请后28天内无息返还。

4、乙方所有请款必须先向甲方提交等额合法发票，否则甲方有权顺延支付工程款而无须承担违约责任，乙方对此无异议。

双方同意通过银行转账支付工程款，乙方账号如下：

开户行：

账户名全称：

账号：

第五条 工程质量标准

工程质量标准为合格，即本工程要求乙方应该严格按照施工图的要求进行施工，同时严格执行国家现行行业验收标准、专业相关的现行标准和技术规范。

第六条 材料供应

工程所需材料由乙方按照施工图的材料参数进行采购，乙方应当保证采购的材料的质量符合甲方要求和工程技术规范要求，乙方与供应商的合同关系与甲方无关，采购义务及所需费用全部由乙承担。

第七条 双方权利义务

（一）甲方权利义务：

1、负责道路畅通、施工及生活用水、用电接点至本工程范围；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方权利义务：

1、按照施工图的要求、国家现行标准和技术规范进行施工，保证施工质量，按时完工交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故均由乙方负责；

2、负责做好材料的采购、保管工作；

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理场内建筑垃圾。

4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和违法转包；如发生前述情况，即便工程质量达到要求，甲方均有权追究乙方违约责任。

5、负责配合中马钦州产业园区启动区标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程所需办理的相关行政部门的审批手续。

6、负责施工及生活用水、用电接点后的费用及水电费；

7、乙方自行负责妥善管理其人员，负责其人身、财产的安全、为其购买必要保险等，甲方对此不承担任何责任。

第八条 工程验收

乙方应当按照本合同第三条约定的工期内完成施工后，向甲方书面提出验收要求；乙方在收到甲方书面验收要求后7天内，依法组织验收；经验收合格的，甲方向乙方签发验收确认函；经验收不合格的，乙方应当按照甲方及有关部门验收后发现的问题进行整改，乙方在整改完成后重新提请书面验收，整改的工期不予顺延。

第九条 违约条款

1、因乙方原因造成工程逾期竣工交付的，每逾期1天，乙方按本合同总价款的千分之五向甲方支付违约金。逾期累计超过15日的，违约金按上述标准双倍计算，同时甲方有权解除合同，工程款无须支付，乙方应当另行按合同总价款的20%向甲方支付违约金；若造成甲方其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

2、乙方施工质量无法达到合同约定标准或有关部门技术标准的，甲方有权要求乙方返工或采取其他补救措施，由此产生的一切费用和损失由乙方承担，施工工期不予延期，如造成甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。经整改仍未达到或无法达到上述合格标准的，甲方有权要求解除合同，并按本条第1款的约定追究乙方违约责任。

3、乙方未经甲方书面同意擅自将本工程转包、分包的，应当向甲方支付合同总价款的20%作为违约金，且甲方有权解除合同，乙方应当退还已付的工程款，未支付的工程款无须支付。

第十条 合同争议的解决：

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，应友好协商解决。如果协商解决不成，双方应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

- 本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。

- 本协议预留的住所地址为双方的通讯地址，任何一方不得拒收对方的信函，邮寄凭证视为送达凭证；一方改变通讯地址的，应当在三日内书面通知对方，否则对方按原地址邮寄的信函仍视为有效送达，由此造成的一切法律责任由改变地址的一方承担。

- 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等效力。

4、本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叁份，均具有同等的法律效力。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为编号【】《中马钦州产业园区启动区 标准厂房一期（5#、6#、8#）外立面改造工程施工合同》各方签章处）

| 甲方：广西中马钦州产业园区开发有限公司 （公章或合同章） 法定代表人（签章）： 或委托代理人： 住址： 联系电话： 年 月 日 | 乙方： （公章或合同章） 法定代表人（签章）： 或委托代理人： 住址： 联系电话： 年 月 日 |
| --- | --- |