中马标准厂房(二期)1#、2#厂房用电改造

施工公开比选文件

我公司拟对中马标准厂房(二期)1#、2#厂房用电改造施工通过公开比选进行选择施工单位，具体事项如下：

一、项目基本情况

本次电力改造项目:新建一层砖混配电房一座，建筑面积54㎡；开挖敷设2回C-PVC DN110电力管道45米、6回C-PVC DN110电力管道15米；新建三通电力电缆井1座；采购及安装1面10kV高压进线柜、1面10kV高压开关出线柜、1面壁挂式直流屏；拆除及重新安装1面2000kVA变压器柜、1面低压进线柜、2面300kvar无功补偿柜、2面低压馈线柜；采购及敷设280米YJV22-8.7/15kV-3*95mm2高压电力电缆。

建设地点：中国—马来西亚钦州产业园启动区内。

本比选采购事项预算控制价约为31万元。

二、报价单位要求

1、具备电力工程施工总承包叁级以上（含叁级）或送变电工程专业承包（输变电工程专业承包）叁级以上（含叁级）资质的施工企业;且有国家电力监管委员会颁发的承装类电力设施许可证资质。

2、拟投入的项目经理须具备机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格。

3、须提供检察机关出具的无行贿犯罪档案查询的书面告知函。

4、本项目不接受联合体参与报价。

三、比选须知

（一）比选采购范围：改造方案范围内建筑、设备采购、安装、调试工程等所需各项工作。

（二）接收报价文件截止日期：至2017年10月23日17:00止。

（三）开工时间：自签订合同后7个天内开工

（四）要求工期：60个日历日

（五）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章）

1.营业执照、税务登记证、组织机构代码证（营业执照为三证合一的报价人不需提供税务登记证及组织机构代码证）；资质证书； 无行贿记录告知函；

2.报价函（注明包干总价，并附报价单位联系人及联系方式）；

3.报价人简介；企业近两年已完成类似项目一览表（须附合同或中标通知书）；施工组织设计(包含主要施工方法、拟投入的主要物资计划、拟投入的主要施工机械设备计划、劳动力安排计划、确保工程质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、工程施工的重点和难点及保证措施）；拟投入人员情况（须附人员简介、相关证书及社保证明，且投入的项目经理须具备机电工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师执业资格）。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。

（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理

1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

5.纸质版报价文件未按要求密封 ；

6.报价文件资料未加盖公司公章 ；

7.超出经营范围报价的；

8.存在其他不符合比选文件要求的行为。

五、评分办法

本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

本服务预算控制价约为：31万元

（一）商务文件（满分50分）

最低报价者N0得满分，其他报价Ni按照以下公式计分Ai：

Ai=(N0/NK)×50+[1-(Ni-N0)/(NK-N0)]×[50-(N0/NK)×50]

(注：N0为最低报价，Ni为第i个报价报价，NK为控制价，Ai为第i个报价报价得分)

- 技术文件（满分50分）

1.资质分（满分10分）：壹级得10分；贰级得7分；叁级得4分。

2.业绩分（满分10分）：优得7-10分；良得4-6分；差得0-3分。

3.施工组织设计（满分20分）：优得13-20分；良得7-12分；差得0-6分。

4.人员配置（满分10分）：优得7-10分；良得4-6分；差得0-3分。

六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

附件：标准厂房（二期）1#、2#厂房电力改造工程施工合同

广西中马钦州产业园区开发有限公司

2017年10月18日

附件：

标准厂房（二期）1#、2#厂房电力改造工程施工合同

（甲方合同编号：     ）

（乙方合同编号：     ）

工 程 名 称 ：标准厂房（二期）1#、2#厂房电力改造工程

甲方(发包人)：广西中马钦州产业园区开发有限公司

乙方(承包人)： *****有限公司

签 订 日 期 ： 2017年  10 月   日

签 订 地 点 ：广西中马钦州产业园区

鉴于中马钦州产业园区启动区标准厂房二期1#、2#厂房实际生产需要，为保障配电设备的安全运行和达到租赁使用方的用电需求，甲方委托乙方对甲方标准厂房二期1#、2#厂房电力改造工程施工。经甲、乙双方平等商议一致，达成如下具体协议：

一、工程内容：

1、新建一层砖混配电房一座，建筑面积54㎡；开挖敷设2回C-PVC DN110电力管道45米、6回C-PVC DN110电力管道15米；

2、新建三通电力电缆井1座；采购及安装1面10kV高压进线柜、1面10kV高压开关出线柜、1面壁挂式直流屏；

3、拆除及重新安装1面2000kVA变压器柜、1面低压进线柜、2面300kvar无功补偿柜、2面低压馈线柜；

4、采购及敷设280米YJV22-8.7/15kV-3*95mm2高压电力电缆。

5、拆除的设备、材料仅限于安装在本合同的新工程上，如有剩余归甲方所有并由乙方负责堆放到甲方指定地点交接清楚，如有不足或损坏则乙方负责补充，具体内容参见附件一《工程预算书》。

二、工程地点：中马钦州产业园区地块。

三、工作时间：合同签订后7个工作日内进场施工，工期 60 个日历天。

如需停电作业时间以供电局批复的停电时间为准。

四、双方权利与义务：

（一）甲方权利与义务：

1. 负责办理线路走廊通道清碍工程及提供通道底下管、线埋设的相关准确资料，并符合线路安全运行要求，确保施工顺利进行；

2. 如有需要应负责向规划管理单位报建线路走向；

3. 如有需要负责解决线路走向涉及的场地征用、树木砍伐、青苗赔偿；

4.协调乙方与厂房租赁使用单位工作面及相关配合、验收、交接工作；

5．按合同约定支付工程款。

（二）乙方权利与义务：

1．乙方承诺在本合同履行期间持有有效的企业资质文件及承接本合同约定的工程项目所应具备的相应资质，否则甲方有权解除本合同，且乙方需赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2.进场工作必须遵守有关安全规定，负责办理停电手续。

3. 乙方必须严格执行有关施工安全规范，负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，操作人员持证上岗，施工过程必须符合国家安全生产、消防安全、环境保护等有关规定，并按规定办理相关手续。乙方自行承担在施工过程中的施工安全、消防安全、环保保护等所有责任并负担安全防护措施费用，承担由于自身安全防护措施不力造成的事故、意外等所引起的经济损失和责任。施工过程的任何安全事故（包括造成第三方损失）全部由乙方承担责任并负责善后处理工作，与甲方无关。如因施工过程中发生的安全事故导致乙方工作人员伤亡的，乙方应承担工伤责任并尽快妥善处理；如施工过程中发生的安全事故导致导致甲方或第三方遭受损失的，该损失由乙方承担。

4．组织相关技术人员拆除甲方指定设备，并保障重新安装设备的完好可用，且做好设备安装完成后联合调度验收送电工作。

5．按甲方工程进度要求，及时进行本合同工作内容施工，且工程质量需符合本合同约定及国家有关规定标准。

6. 属工程安装及乙方提供的设备质量问题均由乙方负责, 质量保修期按国家有关规定执行，质量保修期为 两 年，自工程竣工合格之日起算。质量保修期间内，乙方应当在甲方告知其发生质量问题的12小时内，到工程现场向甲方提供维修服务。如乙方未及时进行维修，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用包括但不限于维修费、差旅费、材料费、人工费等由乙方承担。如因乙方维修不及时导致甲方或第三方遭遇其他损失的，该损失由乙方承担。

7.乙方所提供的材料须符合国家标准。

8.配合甲方及相关电力部门进行改造工程的竣工验收工作 。

五、费用及结算方式：

1．合同价款：本工程合同价款按总价包干，包工、包料、包机械设备、包安全，总额人民币大写为：******元（小写￥      元），该价款已包括乙方完成本工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金。

2．支付方式：银行转帐。乙方请款前须向甲方开具等额税率为 %增值税专用发票。

3．支付期限：本合同签订后，乙方完成本合同约定的所有工作并通电调试完成验收合格后，且甲方在收到乙方开具的等额增值税专用发票（税率为    %）和请款函之日起30日内，甲方向乙方一次性支付结算工程款的95%，工程结算款的5%作为保修金，保修金可以抵扣保修期间内因工程安装及乙方提供的设备维修所产生的一切费用，保修期满后扣除已使用保修金后一次性向乙方支付余款（如不发生维修问题问题则不抵扣）。保修金不足以抵扣保修期见内的维修费的，自抵扣完毕之日起，甲方不再负有向乙方付款的义务，但乙方的维修义务并不因此消灭。

4. 本工程按总价包干，除甲方确认的签证增减外结算时不作调整，材料单价及费率执行原预算单价及费率（《工程预算书》详见附件一，为本合同组成部分）。

六、开票方式：

1.开票类型：增值税专用发票

2.甲方增值税开票信息：

单位名称：广西中马钦州产业园区开发有限公司

纳税人识别号：91450700083610268U

单位地址：广西壮族自治区钦州市中马钦州产业园区中马大街1号B101房

单位电话：0777-5988988

开户行：中国建设银行股份有限公司钦州港区支行

账号：45001659851059118168

七、工程质量要求及验收标准：

1、按国家现行电力行业有关规程规定进行验收，工程质量标准为合格。质量评定以国家、行业或地方的质量检验评定标准为依据。

2、工程完工后，由乙方向甲方提出验收申请，双方组织有关人员进行验收。乙方提供申请后后    日内甲方仍不组织验收，则视同甲方已经认可工程质量合格验收。如甲方对工程验收不合格，乙方应无偿进行整改，直至通过验收。

3、双方如对工程质量由争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，检测等费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

八、材料设备要求：

1.本工程所需材料设备由乙方负责采购，乙方应按本合同约定的规格、型号等标准采购材料设备（详见附件二《采购材料设备清单》），并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

2.乙方应在材料设备到货时组织甲方共同对材料设备进行初检，不符合本合同约定标准的材料设备不得使用。经检验材料设备不合格的，乙方需按甲方要求重新进行采购，承担检验等相关费用及因此产生的损失，由此延误的工期不予顺延。

3.甲方发现乙方采购并使用不符合本合同约定标准的材料设备时，乙方应按照甲方要求负责修复、拆除或重新采购，并承担由此产生的费用，由此延误的工期不予顺延。

4.送抵或至于工程现场及周转场地的工程材料设备有乙方负责保管，并对其损坏、丢失等承担责任。

八、违约责任

（一）甲方违约责任

1.甲方未按合同约定逾期支付的，每逾期一日，甲方每天按应付工程款的万分之二向乙方支付违约金。

（二）乙方违约责任

1．因乙方原因造成工程延迟的，乙方每天按合同总价款的千分之二向甲方支付违约金。

2.因乙方原因工期延误超过15日或乙方不按照有关施工规范进行施工的，甲方有权单方解除合同，乙方必须在收到解除合同通知之日起1日内无条件撤离施工现场，并赔偿甲方因此而造成的一切损失，且双方按实际完成的工程量结算，乙方应返还多收的工程款，并向甲方支付合同总价款的10%作为违约金。

3.乙方未按照本合同约定协助甲方办理设备验收送电工作的，须按合同价款10%向甲方支付违约金。

4.乙方未按本合同约定在质量保修期间内向甲方及时提供维修服务的，须赔偿因此给甲方造成的一切损失，包括但不限于甲方垫付的维修费、因乙方不及时维修造成的其他损失。

九、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，任何一方均应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

十、本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份。

十一、本合同未尽事宜由双方友好协商解决，并签订《补充协议》明确双方权利义务。

十二、以下为本合同附件，与本合同具有相同法律效力：

附件一 《工程预算书》

附件二《采购材料设备清单》

十三、本合同经双方签字、盖章后生效，双方责任履行完毕后自动终止。

（以下无正文）

甲方：广西中马钦州产业园区开发有限公司     乙方：*****有限公司

单位地址：钦州市中马大街1号B101房        地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

经办人：

联系人：                                   施工负责人：

电话：0777-5988988                         电话：

签订地点：广西中马钦州产业园区

签订时间：2017年 10月     日